BÀI TẬP TỔNG HỢP

SS05

VẬN HÀNH AGILE VÀ QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO CHƯƠNG TRÌNH "GREENMART LOYALTY"

PHẦN A — THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

1. Độ dài Sprint và lý do lựa chọn

- Độ dài Sprint: Chọn 2 tuần cho mỗi Sprint xuyên suốt giai đoạn 8 tuần của dự án (tổng cộng có 4 Sprint).

- Lý do: Khung thời gian 2 tuần đủ ngắn để đội ngũ kịp thời thích nghi với các thay đổi liên tục từ phía Marketing, đồng thời đủ dài để hoàn thành một lượng Product Backlog Items (PBI) có giá trị gia tăng rõ ràng đưa đến tay người dùng.

2. Phân định vai trò Scrum Team (Đội Hoa)

- Product Owner (PO): Chịu trách nhiệm quản lý, sắp xếp và tối ưu hóa giá trị của Product Backlog; quyết định thứ tự ưu tiên các tính năng, thông qua các quy tắc nghiệp vụ Loyalty (tỷ lệ tích/đổi điểm) và nghiệm thu kết quả.

- Scrum Master (SM kiêm BA): Chịu trách nhiệm vận hành khung làm việc Scrum, loại bỏ các điểm nghẽn (impediments) trong quá trình phát triển, đồng thời hỗ trợ đặc tả chi tiết các yêu cầu nghiệp vụ và làm cầu nối thông tin rõ ràng giữa đội ngũ với các bên liên quan (Marketing, Kế toán).

- Development Team (Đội phát triển): Gồm các lập trình viên và kiểm thử viên, chịu trách nhiệm tự tổ chức thực hiện các hạng mục công việc để cho ra mắt phần mềm chạy được (Increment) đạt chuẩn chất lượng ở cuối mỗi Sprint.

3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất và trụ cột Scrum

- Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review (Buổi xem xét Sprint).

- Trụ cột thể hiện: Giúp thể hiện mạnh mẽ trụ cột Thanh tra (Inspection) và Thích nghi (Adaptation). Cụ thể, thông qua việc trình diễn sản phẩm thực tế với các bên liên quan (như Marketing và Kế toán), đội ngũ và người đại diện tiến hành thanh tra kết quả, từ đó kịp thời điều chỉnh hướng đi hoặc các quy tắc tích/đổi điểm sao cho phù hợp nhất với thực tế kinh doanh trước khi bước vào Sprint kế tiếp.

PHẦN B — PRODUCT BACKLOG & ƯU TIÊN HÓA BẰNG MOSCOW

1. Xây dựng Product Backlog và xếp loại MoSCoW

| Mã PBI | Tên hạng mục công việc | Mô tả ngắn gọn | Mức MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Tích điểm tự động sau thanh toán | Hệ thống tự tính và cộng điểm vào tài khoản khách dựa trên giá trị đơn hàng thành công (10.000đ = 1 điểm). | Must |
| PB-02 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Hệ thống tự động khấu trừ hoặc thu hồi số điểm đã tích nếu đơn hàng đó bị hủy hoặc hoàn trả. | Must |
| PB-03 | Đổi điểm lấy mã giảm giá | Cho phép khách hàng dùng điểm tích lũy để đổi lấy mã giảm giá theo tỷ lệ quy định (100 điểm = 20.000đ). | Must |
| PB-04 | Xem lịch sử tích/đổi điểm và số dư | Giúp khách hàng tra cứu minh bạch biến động số dư điểm và lịch sử giao dịch trong tài khoản. | Should |
| PB-05 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Hệ thống gửi thông báo nhắc nhở khi điểm tích lũy sắp chạm mốc hiệu lực 12 tháng. | Should |
| PB-06 | Xử lý tự động trừ điểm hết hạn | Tự động trừ các điểm tích lũy đã quá thời hạn hiệu lực 12 tháng mà chưa sử dụng. | Could |
| PB-07 | Tích hợp hạng thành viên VIP (Gold/Platinum) | Phân tầng khách hàng thân thiết theo tổng chi tiêu tích lũy để hưởng chiết khấu riêng. | Won't |

2. Danh sách hạng mục đưa vào Sprint đầu tiên (Sprint 1)

- Căn cứ theo ràng buộc nguồn lực (chọn trọn nhóm Must have cộng tối đa 2 hạng mục Should have):

  - Danh sách Sprint 1: PB-01, PB-02, PB-03 và PB-04, PB-05.

PHẦN C — ACCEPTANCE CRITERIA & DEFINITION OF DONE

1. Acceptance Criteria cho hạng mục cao nhất (PB-03: Đổi điểm lấy mã giảm giá)

- AC-01 (Luồng chính - Đổi điểm thành công):

  - Given khách hàng có số dư điểm tích lũy hiện tại là từ 100 điểm trở lên,

  - When khách hàng thao tác chọn đổi 100 điểm lấy mã giảm giá trị giá 20.000đ,

  - Then hệ thống trừ đi 100 điểm trong tài khoản, đồng thời phát hành một mã giảm giá trị giá 20.000đ vào ví ưu đãi của khách hàng.

- AC-02 (Ngoại lệ 1 - Không đủ số dư điểm):

  - Given khách hàng chỉ có số dư là 50 điểm trong tài khoản,

  - When khách hàng cố gắng thực hiện thao tác đổi 100 điểm lấy mã giảm giá,

  - Then hệ thống từ chối giao dịch và hiển thị thông báo lỗi: "Số dư điểm hiện tại của bạn không đủ để thực hiện đổi quà".

- AC-03 (Ngoại lệ 2 - Xung đột bẫy dữ liệu điểm hết hạn đúng lúc đổi):

  - Given khách hàng đang có 100 điểm sắp hết hạn hiệu lực ngay trong thời điểm thực hiện giao dịch đổi điểm,

  - When thời gian hệ thống chuyển sang mốc hết hạn trước khi giao dịch đổi điểm hoàn tất xác nhận,

  - Then hệ thống tự động trừ sạch số điểm hết hạn đó, hủy bỏ lệnh đổi điểm của khách và hiển thị thông báo rõ ràng về việc điểm đã hết hạn.

2. Definition of Done (DoD) áp dụng chung cho Sprint đầu tiên

- Tiêu chuẩn 1: Mã nguồn của tính năng đã được kiểm tra và review chéo thành công bởi ít nhất một lập trình viên khác trong Development Team.

- Tiêu chuẩn 2: Đã hoàn thành việc kiểm thử tự động hoặc kiểm thử thủ công toàn bộ các kịch bản ngoại lệ (bẫy dữ liệu quy tắc nghiệp vụ tài chính) mà không phát sinh lỗi nghiêm trọng (Bug High/Critical).

- Tiêu chuẩn 3: Đã được kiểm chứng và tích hợp thành công lên môi trường kiểm thử chung (Staging/Integration environment) để sẵn sàng trình diễn trong buổi Sprint Review.

PHẦN D — XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

1. Quy trình xử lý yêu cầu thay đổi (Marketing muốn đổi tỷ lệ quy đổi điểm giữa Sprint)

- Nguyên tắc cốt lõi: Tuyệt đối không phá vỡ hay làm gián đoạn Sprint hiện tại đang chạy để đảm bảo tính ổn định cho đội ngũ phát triển.

- Các bước tiếp nhận cụ thể:

  - Scrum Master/BA tiếp nhận yêu cầu thay đổi tỷ lệ từ Marketing (từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ) và thông báo cho Product Owner.

  - Product Owner đánh giá mức độ ưu tiên và quyết định đưa yêu cầu này vào Product Backlog dưới dạng một PBI mới hoặc một yêu cầu điều chỉnh cấu hình.

  - PO sắp xếp hạng mục thay đổi này vào Sprint kế tiếp (Sprint 2) thông qua sự kiện lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning) sắp tới, giữ nguyên vẹn phạm vi công việc của Sprint hiện tại.

2. Tác động và cập nhật cần thiết đối với Product Backlog, AC và DoD

- Product Backlog (Phần B): Cần cập nhật lại thông tin mô tả chi tiết của hạng mục đổi điểm (PB-03) để phản ánh rõ tỷ lệ quy đổi mới do Marketing yêu cầu cho các chu kỳ Sprint sau.

- Acceptance Criteria (Phần C): Cần sửa đổi các con số trong kịch bản AC-01 (từ đổi 100 điểm lấy 20.000đ sang đổi 100 điểm lấy 25.000đ) để khớp hoàn toàn với quy tắc tài chính mới.

- Definition of Done (Phần D): Không cần thay đổi, vì DoD là tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung (review code, kiểm thử, tích hợp) áp dụng ổn định cho mọi tính năng bất kể nội dung nghiệp vụ thay đổi ra sao.